ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АСД-КОНТУР

Функциональная модель MVP «СОПРОВОЖДЕНИЕ»

Редакция 0.1

Статус: Проектная редакция для проверки на пилотном ОКС

Дата: 11 августа 2026 года

Владелец продукта: Олег Щербаков

Репозиторий: asd-kontur

Основание: Паспорт проектирования АСД v0.1; ADR-0001—ADR-0004

Назначение. Задать проверяемое функциональное поведение первого MVP: от актуальной РД и партии МТР до полевого факта, проекта ИД и готовности объёма к предъявлению.

# Управленческое резюме

Функциональная модель фиксирует узкий, но сквозной MVP режима «СОПРОВОЖДЕНИЕ» на одном пилотном ОКС. Система должна не просто хранить файлы, а заранее показывать, какие доказательства обязательны, связывать их с работой, МТР, контролем и объёмом и не позволять скрыть критический дефицит.

Базовый принцип доверия: детерминированное ядро рассчитывает применимость, блокировки и статусы; ИИ создаёт проверяемые кандидаты и проекты; уполномоченный человек подтверждает факты и решения. Любой значимый вывод воспроизводим по версии источника, локатору и правилу.

Полевой контур проектируется offline-first. Повторная синхронизация не создаёт дублей, конфликты не разрешаются молча, а подтверждённая история не переписывается.

Критерий ценности. Дефицит должен быть обнаружен до сокрытия или продолжения работ, когда доказательство ещё можно получить законно и технически.

# Содержание

1. Назначение документа

2. Цель MVP и проверяемая гипотеза

3. Границы MVP

4. Принципы функционального поведения

5. Роли и ответственность

6. Модель доступа

7. Основные сущности

8. Обязательные инварианты

9. Жизненные циклы

10. Сквозной основной сценарий

11. Исключительные сценарии

12. Правила проверок и реакций

13. Граница детерминированного ядра, ИИ и человека

14. Функциональные контуры и экраны

15. Полевой RAG-клиент

16. Уведомления и задания

17. Отчёты и выходные результаты MVP

18. Нефункциональные требования, влияющие на функцию

19. Критерии приёмки MVP

20. Пилотные данные и сценарий демонстрации

21. Метрики пилота

22. Открытые решения

23. Следующие артефакты

24. Условие утверждения редакции

# 1. Назначение документа

Документ переводит продуктовые положения АСД-КОНТУР в проверяемую функциональную модель первого MVP. Он задаёт границы, роли, сущности, состояния, сквозные процессы, блокирующие правила, экраны, офлайн-поведение и критерии приёмки режима «СОПРОВОЖДЕНИЕ».

Модель не заменяет техническую архитектуру, API-спецификацию, проект базы данных, пользовательские макеты или нормативную библиотеку. Эти артефакты разрабатываются на её основе.

# 2. Цель MVP и проверяемая гипотеза

Цель MVP — доказать на ограниченном фрагменте одного реального ОКС, что система способна обеспечить сквозную доказательную готовность работ:

Сквозная цепочка. актуальная РД → обязательства и контрольные точки → партия МТР → входной контроль → допуск к применению → выполнение работы → первичные полевые факты → лабораторный и геодезический контроль → проект ИД → комплектность → готовность объёма к предъявлению.

MVP считается успешным, если система предупреждает о дефиците до сокрытия или продолжения работ, сохраняет происхождение каждого значимого поля и позволяет ПТО собрать проверяемый комплект без повторного ручного поиска одних и тех же сведений.

# 3. Границы MVP

## 3.1. Входит

одна организация-подрядчик и один пилотный ОКС;

один объект или конструктив, несколько технологически связанных видов работ и один завершённый производственный период;

загрузка и версионирование ПД/РД, ВОР/сметы, регламента ИД и применимых требований;

структура ОКС, зоны, захватки, оси и места применения;

реестр работ, предшественники, контрольные точки и план доказательств;

партии МТР, документы качества, входной контроль и допуск;

задания и фиксация производственных фактов на RAG-планшете offline-first;

фото, измерения, координаты, временные метки и связи с работой/МТР/местом;

лабораторные и геодезические результаты;

замечания, решения и подтверждение устранения;

проекты АОСР, исполнительных схем, реестров и комплектов;

проверка комплектности, непротиворечивости, последовательности и полномочий;

статус доказательной готовности объёмов;

аудит действий, версии, резервное копирование и проверяемое восстановление.

## 3.2. Не входит

юридически значимый ЭДО и выпуск квалифицированной электронной подписи;

автоматическое подписание или принятие работ за уполномоченных лиц;

автоматическое включение объёма в КС без решения ответственного сотрудника;

создание неподтверждённых фактов, дат, результатов испытаний, подписей или присутствия лиц;

полный охват 106 видов работ и всех типов ОКС;

промышленная реализация режимов «ТЕНДЕР», «АУДИТ» и «ВОССТАНОВЛЕНИЕ»;

бухгалтерский учёт, расчёт заработной платы, закупочная система и полноценное календарно-сетевое планирование.

# 4. Принципы функционального поведения

- Факт отделён от требования. Система отдельно хранит, что должно быть, и что произошло фактически.

- Нет вывода без происхождения. Значимое поле связано с источником, версией, локатором, методом получения и проверкой человеком.

- Критическое решение детерминировано. Блокировки и статусы готовности рассчитываются версионированными правилами.

- ИИ предлагает, человек утверждает. ИИ распознаёт, извлекает, классифицирует и формирует проект, но не принимает профессионально значимое решение.

- История не переписывается. Подтверждённые версии не изменяются; исправление создаёт новую версию или корректирующее событие.

- Поле работает без сети. Операции имеют устойчивые ID и синхронизируются идемпотентно.

- Конфликт видим. Противоречия источников и синхронизации не разрешаются молча.

- Минимально необходимый ввод. Уже подтверждённые сведения переиспользуются, но не копируются без связи с первоисточником.

# 5. Роли и ответственность

| Роль | Основная ответственность | Критические действия |
| --- | --- | --- |
| Владелец продукта | границы пилота и критерии успеха | утверждает функциональные решения и пилот |
| Администратор организации | пользователи, роли, объекты и политики | назначает доступ, не подтверждает строительные факты |
| Администратор объекта | структура ОКС, участники, справочники | публикует конфигурацию объекта |
| Инженер ПТО | план ИД, комплектность, проекты документов | подтверждает реквизиты и готовность проекта комплекта |
| Прораб / мастер | выполнение и первичная полевая фиксация | создаёт факт, связывает МТР и место, заявляет готовность |
| Специалист входного контроля | проверка поставки и документов качества | допускает, ограничивает или отклоняет партию в пределах полномочий |
| Лаборатория | отбор проб, испытания, протоколы | фиксирует и подтверждает результат контроля |
| Геодезист | разбивка, съёмка и исполнительные данные | подтверждает измерения и выпускает результат |
| Строительный контроль | освидетельствование, замечания и решения | принимает решение в рамках подтверждённых полномочий |
| Представитель заказчика | согласование и замечания | действует только при заведённом основании полномочий |
| Аудитор / наблюдатель | независимое чтение и проверка следа | не изменяет первичные данные |

Один человек может иметь несколько ролей, но каждое действие выполняется в конкретной роли. Для критических действий проверяются организация, объект, область полномочий и срок их действия на дату события.

# 6. Модель доступа

Доступ определяется сочетанием RBAC и атрибутов: организация, ОКС, зона, роль, вид действия, статус сущности, основание и срок полномочий.

Обязательные ограничения:

отсутствие общих учётных записей;

минимально необходимые права;

запрет редактирования подтверждённого первичного факта;

раздельные права «создать», «проверить», «подтвердить», «отклонить», «опубликовать» и «экспортировать»;

критическое подтверждение нельзя выполнить той же технической операцией, что и создание, если политика требует разделения обязанностей;

истёкшее полномочие не аннулирует прошлое действие, но блокирует новое;

любой экспорт и просмотр чувствительных данных фиксируются в аудите.

# 7. Основные сущности

| Сущность | Назначение | Ключевые связи |
| --- | --- | --- |
| Организация | участник строительства | пользователи, полномочия, документы |
| ОКС / объект / зона | пространственная и проектная структура | работы, МТР, факты, документы |
| Источник требований | договор, ПД/РД, НТД, регламент, письмо | версии, локаторы, требования |
| Требование | обязательство или критерий | работа, контрольная точка, доказательство |
| Работа / операция | плановое и фактическое действие | место, объём, МТР, предшественник, контроль |
| Контрольная точка | условие до продолжения/сокрытия | требования, доказательства, решение |
| Поставка / партия МТР | прослеживаемая партия | документы качества, ВК, место применения |
| Производственный факт | кто, что, где, когда и на каком основании | работа, МТР, доказательства, автор |
| Контроль / измерение | метод, критерий, результат | факт, работа, лаборатория/геодезия |
| Доказательство | файл, запись, фото, подпись, измерение | требование, факт, версия, происхождение |
| Документ / версия | логическая единица и неизменяемое состояние | реквизиты, доказательства, комплект |
| Замечание / решение | дефект, ответ и разрешение | сущность, автор, срок, подтверждение |
| Комплект ИД | состав доказательств по работе/периоду | документы, дефициты, версия |
| Объём | плановый, фактический, подтверждённый | работа, ВОР/смета, КС, готовность |
| Событие аудита | неизменяемый след действия | субъект, роль, объект, время, результат |

# 8. Обязательные инварианты

каждая версия источника имеет хеш, автора/канал поступления и время фиксации;

опубликованное машинное поле имеет источник, локатор, метод, версию исполнения и уверенность;

производственный факт имеет устойчивый ID, автора, роль, локальное и серверное время, объект и место;

партия МТР не может считаться применённой без связи с поставкой и местом применения;

документ качества не доказывает применение партии сам по себе;

контрольная точка закрывается только допустимым набором доказательств либо явным решением уполномоченного лица;

результат испытания не создаётся из текста проекта документа;

отмена или исправление не удаляет предыдущее состояние;

объём не получает статус «готов к предъявлению», если существует блокирующий дефицит;

конфликт источников имеет отдельную запись, статус и решение с основанием.

# 9. Жизненные циклы

## 9.1. Работа

черновик → запланирована → готова к началу → выполняется → заявлена к контролю → подтверждена → включена в комплект → готова к предъявлению

Исключительные состояния: приостановлена, отклонена, требует исправления, аннулирована.

Переход «готова к началу» требует актуальной РД, допущенных МТР, завершённых предшественников и выполненных предначальных контрольных точек. Переход «подтверждена» не равнозначен подписанию юридически значимого документа.

## 9.2. Партия МТР

зарегистрирована → ожидает документов → на входном контроле → допущена / ограниченно допущена / отклонена → выдана в работу → применена → прослежена

Отклонённая партия не может быть выбрана в полевой форме применения. Ограниченно допущенная партия доступна только в разрешённой области и при выполнении условий решения.

## 9.3. Контрольная точка

не наступила → ожидается → заявлена → проверяется → закрыта / закрыта с условием / отклонена

Повторное открытие закрытой точки создаёт новую ревизию и требует причины.

## 9.4. Производственный факт

локальный черновик → зафиксирован на устройстве → синхронизирован → проверен → подтверждён / отклонён → исправлен новой версией

Синхронизация не означает подтверждение содержания.

## 9.5. Документ и комплект

Документ: черновик → сформирован → проверяется → требует исправления → готов к подписанию → подписанный скан зарегистрирован → архивирован.

Комплект: формируется → неполный → проверяется → готов к предъявлению → предъявлен → принят / возвращён с замечаниями.

# 10. Сквозной основной сценарий

- Администратор объекта создаёт структуру пилотного ОКС, зоны и участников.

- ПТО загружает актуальные РД, ВОР/смету, регламент ИД и нормативный профиль.

- Система извлекает кандидаты работ, объёмов, МТР, требований и реквизитов с происхождением.

- ПТО проверяет кандидаты и публикует план работ и план доказательств.

- Для работы формируются предшественники, МТР, контрольные точки, формы полевой фиксации и состав будущего комплекта.

- Поставка и партия МТР регистрируются; документы качества сопоставляются с маркировкой и поставкой.

- Входной контроль принимает решение о допуске партии.

- Прораб получает на RAG-планшет задание, актуальную выдержку РД, допустимые партии и перечень обязательных фиксаций.

- В поле прораб фиксирует начало, место, исполнителей, технику, применённую партию, объём, фото и измерения.

- Перед контрольной точкой система проверяет обязательные доказательства и предупреждает о дефиците.

- Прораб заявляет работу к контролю; лаборатория, геодезист и строительный контроль получают задания.

- Результаты контроля связываются с работой, местом, партией и методикой.

- При положительном результате точка закрывается; при замечании работа получает ограничение и задачу на устранение.

- ПТО формирует проект АОСР, реестр и комплект из подтверждённых сведений.

- Система выполняет детерминированные проверки дат, подписантов, редакций, объёмов, последовательности и комплектности.

- ПТО исправляет проект либо оформляет мотивированное решение по допустимому исключению.

- После регистрации подписанных сканов комплект получает статус готовности, а связанный объём — статус «готов к предъявлению» при отсутствии блокирующих дефицитов.

# 11. Исключительные сценарии

## 11.1. Нет сети

Полевой клиент сохраняет задания, справочники и операции локально. Каждая операция получает UUID, номер устройства, локальное время и последовательность. После восстановления связи сервер принимает повторную передачу идемпотентно. Пользователь видит неподтверждённые, отправленные и конфликтные записи.

## 11.2. Устаревшая РД на устройстве

При синхронизации система помечает факт как созданный по конкретной версии РД, не переписывает основание задним числом и создаёт проверку влияния новой редакции. Критическое изменение блокирует продолжение до решения уполномоченного лица.

## 11.3. Конфликт двух полевых записей

Обе версии сохраняются. Автоматическое объединение допускается только для независимых непересекающихся полей по явному правилу. Содержательный конфликт передаётся на разрешение с указанием авторов, времени и различий.

## 11.4. Партия без полного комплекта документов

Партия имеет статус «ожидает документов» или «ограниченно допущена». Её применение блокируется либо ограничивается в соответствии с решением входного контроля. Последующая загрузка документа не меняет историю фактического применения.

## 11.5. Отрицательное испытание

Работа и связанные объёмы блокируются. Создаётся замечание, решение о дальнейших действиях и отдельная цепочка повторного контроля. Первичный отрицательный результат остаётся в истории.

## 11.6. Работа выполнена без обязательной фиксации

Система не генерирует отсутствующий факт. Дефицит классифицируется; указываются последствия и допустимые действия: получение первичного источника, обследование, испытание, вскрытие или признание неустранимости.

## 11.7. Изменение подписанта

Новый подписант действует только с даты и в пределах заведённого полномочия. Проекты документов до и после даты используют соответствующий состав; расхождение требует проверки.

# 12. Правила проверок и реакций

| Группа проверки | Пример | Реакция MVP |
| --- | --- | --- |
| Актуальность | применена неактуальная РД | блокировка или критическое предупреждение |
| Последовательность | последующая работа раньше предшественника | блокировка подтверждения |
| МТР | партия не допущена или не прослежена | запрет выбора / блокировка готовности |
| Комплектность | отсутствует обязательное доказательство | дефицит и блокировка контрольной точки |
| Даты | акт раньше фактического события | критическое противоречие |
| Полномочия | подписант без действующего основания | блокировка готовности документа |
| Объёмы | факт, схема, журнал и ВОР расходятся | конфликт, ручное решение |
| Дубликаты | повторный файл или факт | предложение объединения без удаления истории |
| Целостность | файл изменён после фиксации | новая версия и предупреждение |
| Качество извлечения | низкая уверенность OCR/VLM | обязательная проверка человеком |

Уровни реакции: информация, предупреждение, критическое предупреждение, блокировка. Каждое срабатывание содержит ID правила, версию, исходные значения, локаторы источников и путь разрешения.

# 13. Граница детерминированного ядра, ИИ и человека

| Функция | Детерминированное ядро | ИИ | Человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Хеш, версии, дубликаты файлов | да | нет | контроль исключений |
| Извлечение реквизитов и классификация | валидация схемы | кандидат | подтверждение |
| Применимость требования | правила и даты | поиск кандидатов | утверждение спорного случая |
| Проверка последовательности и комплектности | да | объяснение | решение исключения |
| Сопоставление МТР и работ | ограничения | кандидат связи | подтверждение |
| Формирование проекта документа | шаблон и данные | текстовая помощь | выпуск проекта |
| Подпись, допуск, приёмка | проверка полномочий | нет | только уполномоченное лицо |
| Вывод о готовности объёма | расчёт статуса | объяснение рисков | решение о предъявлении |

# 14. Функциональные контуры и экраны

- Рабочий стол объекта: риски сегодня, контрольные точки, просрочки, дефициты, синхронизация.

- Структура ОКС: дерево объектов, зон, осей, отметок и захваток.

- Источники и редакции: документы, версии, применимость, конфликты и локаторы.

- Работы: реестр, зависимости, объёмы, готовность и доказательственный прогресс.

- МТР: поставки, партии, маркировка, документы качества, ВК и места применения.

- Контрольные точки: календарь заявок, состав доказательств, решения и замечания.

- Полевое задание: краткая РД, чек-лист, допустимые партии, фото/измерения и отправка.

- Лаборатория: задания, пробы, методики, результаты и протоколы.

- Геодезия: задания, файлы измерений, схема, отклонения и подтверждение.

- Документы и комплекты: проекты, версии, проверки, подписанные сканы и реестр.

- Объёмы и КС-готовность: план/факт/подтверждение, блокировки и финансовый риск.

- Замечания: источник, ответственный, срок, доказательство устранения и закрытие.

- Аудит и происхождение: кто, когда, чем и на каком основании изменил вывод.

- Администрирование: пользователи, роли, полномочия, политики и справочники.

# 15. Полевой RAG-клиент

Минимальный офлайн-набор включает назначенные задания, нужные фрагменты актуальной РД, справочники мест и допустимых партий, формы фиксации, незавершённые операции и очередь синхронизации.

Полевой факт должен фиксировать:

автора и активную роль;

устройство, локальное и серверное время;

ОКС, зону и при необходимости координаты;

вид работ, операцию и объём;

применённую партию МТР;

фото/видео/скан с хешем и исходными метаданными;

измерение, единицу, метод и прибор при применимости;

ссылку на задание, контрольную точку и версию основания;

признак ручного изменения автоматически полученных данных.

Локальное удаление уже зафиксированной операции запрещено; пользователь может отменить черновик или создать корректирующую запись. Кэш шифруется и подлежит управляемому удалению после подтверждённой синхронизации согласно политике.

# 16. Уведомления и задания

Система создаёт адресные задания, а не общие уведомления. Каждое задание содержит объект, действие, основание, срок, приоритет, ответственного, критерий завершения и ссылку на сущность.

Критические события:

приближение необратимой или скрываемой операции без полного набора доказательств;

попытка применить недопущенную партию;

новая редакция РД, влияющая на активную работу;

отрицательный или просроченный контроль;

истечение полномочия участника;

конфликт синхронизации;

возвращение комплекта с замечаниями;

потеря актуальности резервной копии или неуспешное восстановление.

# 17. Отчёты и выходные результаты MVP

план доказательств по работе и контрольным точкам;

реестр поставок, партий и документов качества;

журнал входного контроля;

хронология производственных фактов;

реестр лабораторного и геодезического контроля;

матрица требование → факт → доказательство → документ;

проекты АОСР, реестров и типовых документов пилотного набора;

реестр замечаний и устранений;

отчёт о комплектности и противоречиях;

ведомость доказательной готовности объёмов;

аудит происхождения конкретного поля или решения;

журнал офлайн-синхронизации и конфликтов.

# 18. Нефункциональные требования, влияющие на функцию

отсутствие скрытой потери и дублирования при повторной синхронизации;

воспроизводимый расчёт статуса по сохранённой версии правил;

открытие критического полевого задания без сети;

сохранение исходных файлов без перезаписи;

резервная копия включает данные, файлы, версии правил и конфигурацию;

restore drill разворачивает отдельный проверяемый контур;

журналы не содержат секретов и при этом позволяют расследовать действие;

экспорт содержит версию, дату формирования и перечень источников;

деградация ИИ не останавливает детерминированные проверки и ручную работу.

Целевые численные SLO и ограничения объёма данных определяются технической архитектурой после инвентаризации пилота.

# 19. Критерии приёмки MVP

| ID | Проверка | Критерий успеха |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | структура пилота | 100% выбранных зон, работ и связей заведены |
| AC-02 | происхождение | 100% опубликованных машинных полей имеют источник, локатор, метод и версию |
| AC-03 | версии | замена файла не уничтожает прежнюю версию |
| AC-04 | offline-first | полевой факт создан без сети и синхронизирован без дубля |
| AC-05 | конфликт | две противоречащие записи сохранены и переданы на явное разрешение |
| AC-06 | МТР | каждая пилотная партия прослежена от поставки до места применения |
| AC-07 | блокировка | недопущенную партию нельзя выбрать для применения |
| AC-08 | контрольная точка | отсутствие обязательного доказательства выявлено до продолжения |
| AC-09 | отрицательный контроль | результат блокирует работу и объём, история сохраняется |
| AC-10 | документ | проект пилотного комплекта сформирован только из подтверждённых данных |
| AC-11 | полномочия | действие вне срока или области полномочия отклонено |
| AC-12 | объёмы | противоречие акта, схемы, журнала и ВОР показано с источниками |
| AC-13 | готовность | блокирующий дефицит не позволяет объёму стать готовым к предъявлению |
| AC-14 | аудит | любое критическое изменение воспроизводится по журналу |
| AC-15 | восстановление | backup развёрнут отдельно, хеши и связи проверены |
| AC-16 | деградация ИИ | базовый процесс продолжается ручным вводом и правилами |

# 20. Пилотные данные и сценарий демонстрации

Для валидации необходимы ПД/РД выбранного фрагмента, ВОР/смета, регламент ИД, фактическая папка ИД, документы на МТР, журналы, протоколы, исполнительные схемы, участники/подписанты и текущая таблица ПТО.

Демонстрация должна пройти одним вертикальным срезом:

- загрузить и опубликовать основания;

- завести одну технологическую цепочку работ;

- принять минимум две партии МТР, включая одну проблемную;

- создать полевой факт без сети;

- синхронизировать его повторно и подтвердить отсутствие дубля;

- получить лабораторный или геодезический результат;

- смоделировать одно замечание и устранение;

- сформировать проект комплекта;

- показать блокировку неполного объёма;

- закрыть дефицит подтверждённым доказательством и пересчитать готовность;

- воспроизвести происхождение итогового поля;

- восстановить пилот из резервной копии.

# 21. Метрики пилота

доля полевых фактов, зафиксированных до сокрытия работ;

доля партий с полной прослеживаемостью;

доля машинных полей, принятых без исправления и после исправления;

число дефицитов, выявленных до контрольной точки и после неё;

время ПТО на подготовку пилотного комплекта;

число повторных вводов одного реквизита;

число конфликтов и среднее время их разрешения;

доля объёма, имеющего доказательную готовность;

количество ложных блокировок и пропущенных критических дефицитов;

успешность синхронизации и restore drill.

Метрики сравниваются с зафиксированным ручным процессом на сопоставимом фрагменте. Целевые пороги утверждаются после базового замера.

# 22. Открытые решения

| ID | Решение | Срок фиксации |
| --- | --- | --- |
| D-02 | конкретный пилотный ОКС и технологическая цепочка | до проектирования примеров данных |
| D-04 | первая организационная модель использования | до детальной модели доступа |
| D-05 | состав документов пилотного комплекта | после получения регламента заказчика |
| D-06 | матрица приоритета источников на пилоте | до кодирования нормативных правил |
| D-07 | фактический реестр 106 видов работ | до расширения библиотеки |
| D-08 | целевая платформа серверной части | в технической архитектуре |
| D-09 | численные SLO и объёмы хранения | после инвентаризации пилота |

Открытые решения не блокируют утверждение функционального каркаса, но блокируют соответствующие части технической реализации.

# 23. Следующие артефакты

- спецификация доменной модели: атрибуты, связи, инварианты, команды и события;

- BPMN/событийные схемы основного и исключительных процессов;

- матрица ролей и прав на уровне команд;

- каталог детерминированных правил с версиями и реакциями;

- информационная архитектура и wireframes экранов;

- техническая архитектура MVP: компоненты, API, хранение, синхронизация, безопасность и SLO;

- план вертикального прототипа и тестовые фикстуры пилота.

# 24. Условие утверждения редакции

Редакция v0.1 принимается как основание для технического проектирования после подтверждения владельцем продукта. Выбор конкретного пилотного ОКС оформляется отдельным решением и не требует переписывать функциональное ядро документа.